Приложение № 1 к приказу № 104 -у

от 13.08.2026 г.

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IТ-куб» на базе МОБУ ДО «Центр детского творчества» пгт Кавалерово

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Утверждены: 1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра; 2. Должностное лицо в составе учреждения, ответственное за создание и функционирование Центра; 3. Положение о Центре; 4. Перечень образовательных направлений Центра. | Субъект Российской Федерации, региональный координатор Директор образовательного учреждения (далее- директор ОУ) | 1. Приказ о создании Центра; 2. Приказ о назначении руководителя; 3. Приказ об утверждении Положения; 4. Положение о Центре; 5. Перечень направлений | не позднее 31 августа 2026 года |
| 2 | Формирование и утверждение инфраструктурного листа для оснащения Центра | Региональный координатор, руководитель Центра | 1. Письмо директора ОУ региональному координатору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО; 2. Акт директора ОУ об утверждении согласованного инфраструктурного листа | Согласно регламенту, направляемому Центром проектного сопровождения |
| 3 | Формирование типового проекта зонирования и дизайна помещений Центра | Региональный координатор, руководитель Центра | 1. Письмо директора ОУ региональному координатору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений; 2. Письмо регионального координатора о согласовании; 3. Акт директора ОУ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений | до 1 февраля 2027 года |
| 4 | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра | Региональный координатор | Реестр извещений (по форме, рекомендованной федеральным оператором) | не позднее 15 февраля 2027 года |
| 5 | Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаётся Центр | Региональный координатор, | По форме, рекомендованной федеральным оператором | не позднее 1 мая 2027 года |
| 6 | Утверждение штатного расписания Центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр) | Региональный координатор, директор ОУ | Локальный акт организации | 25 августа 2027 года |
| 7 | Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра | Региональный координатор, руководитель Центра | По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором | не позднее 25 августа 2027 года |
| 8 | Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России | Руководитель Центра, директор ОУ | По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором | не позднее 25 августа 2027 года |
| 9 | Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости) | Директор ОУ | Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых | не позднее 25 августа 2027 года |
| 10 | Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра | Руководитель Центра | Распорядительный акт директора ОУ | не позднее 25 августа 2027 года |
| 11 | Начало работы Центра | Директор ОУ, руководитель Центра | Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о Центре на сайте образовательной организации | 15 сентября 2027 года |
| 12 | Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра | Руководитель Центра | Отчёт региональному координатору по итогам мониторинга показателя | 1 октября 2027 года, далее ежеквартально |
| 13 | Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра | Руководитель Центра, педагогические работники | По форме, рекомендованной федеральным оператором | в течение 2027 года |
| 14 | Мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам "IT-куб" | Региональный координатор, Федеральный оператор | По форме, рекомендованной федеральным оператором | в течение 2027 года |