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Приложение № 1 к приказу № 104 -у
от 13.08.2026 г. 

Комплекс мер («Дорожная карта») по созданию и функционированию Центра цифрового образования детей «IТ-куб» на базе МОБУ ДО «Центр детского творчества» пгт Кавалерово 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственный
	Результат
	Срок

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Утверждены:
1. Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию Центра;
2. Должностное лицо в составе учреждения, ответственное за создание и функционирование Центра;
3. Положение о Центре;
4. Перечень образовательных направлений Центра.
	Субъект Российской Федерации, региональный координатор




Директор образовательного учреждения (далее- директор ОУ)
	1. Приказ о создании Центра;
2. Приказ о назначении руководителя;
3. Приказ об утверждении Положения;
4. Положение о Центре;
5. Перечень направлений
	не позднее 31 августа 2026 года

	2
	Формирование и утверждение инфраструктурного листа для оснащения Центра
	Региональный координатор, руководитель Центра
	1. Письмо директора ОУ региональному координатору о соответствии инфраструктурного листа единой технологической среде НПО;
2. Акт директора ОУ об утверждении согласованного инфраструктурного листа
	Согласно регламенту, направляемому Центром проектного сопровождения

	3
	Формирование типового проекта зонирования и дизайна помещений Центра
	Региональный координатор, руководитель Центра
	1. Письмо директора ОУ региональному координатору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений;
2. Письмо регионального координатора о согласовании;
3. Акт директора ОУ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений
	до 1 февраля 2027 года

	4
	Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания Центра
	Региональный координатор

	Реестр извещений (по форме, рекомендованной федеральным оператором)
	не позднее 15 февраля 2027 года

	5
	Информационная справка об образовательной организации, на базе которой создаётся Центр
	Региональный координатор, 
	По форме, рекомендованной федеральным оператором
	не позднее 
1 мая 2027 года

	6
	Утверждение штатного расписания Центра (внесены изменения в штатное расписание организации, на базе которой создан Центр)
	Региональный координатор,
директор ОУ
	Локальный акт организации
	25 августа 2027 года

	7
	Формирование реестра документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центра
	Региональный координатор,
руководитель Центра

	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором
	не позднее 25 августа 2027 года

	8
	Проведение фотомониторинга по приведению помещений Центра в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России
	Руководитель Центра, 
директор ОУ

	По форме, определяемой Минпросвещения России или Федеральным оператором
	не позднее 25 августа 2027 года

	9
	Получение лицензии на образовательную деятельность Центра по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)
	Директор ОУ
	Лицензия на реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых
	не позднее 25 августа 2027 года

	10
	Формирование единого комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центра
	Руководитель Центра
	Распорядительный акт директора ОУ
	не позднее 25 августа 2027 года

	11
	Начало работы Центра
	Директор ОУ, руководитель Центра
	Информационное освещение в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела о Центре на сайте образовательной организации
	15 сентября 2027 года

	12
	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования Центра
	Руководитель Центра
	Отчёт региональному координатору по итогам мониторинга показателя
	1 октября 2027 года, далее ежеквартально

	13
	Проведено повышение квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием средств обучения и воспитания Центра 
	Руководитель Центра, педагогические работники
	По форме, рекомендованной федеральным оператором
	в течение 2027 года

	14
	Мониторинг использования оборудования, поставляемого Центрам "IT-куб"
	Региональный координатор,
Федеральный оператор
	По форме, рекомендованной федеральным оператором
	в течение 2027 года


	








image1.jpeg
Myn#uuunansHoe 00pa3oBaTenbHOe OI0PKETHOE YUPEKAEHHE JOMOIHUTEIBHOTO
obpasoBanus «llenTp nerckoro TBopuecTBa» nrr Kasaneposo
KapanepoBckoro myHuuunansHoro okpyra Ilpamopckoro kpas

ITPUKAS3

13 aBrycrta 2026 1. Ne 104 -y

OO0 yTBep:KIeHHH 10POKHONH KapThl N0 CO31aHHIO H pyHKIHOHHpOoBannIo [lenTpa
ungposoro obpazoanus aereii «IT-kyo»

B uensx peanu3zallid MepONpHUSATHH HAlMOHAIBHOTO mpoekTta «OOpasoBaHHEe»,
CO3MaHMS COBPEMEHHBIX YCIOBHH i pasBUTHS LMQPOBBIX KOMIETEHLHMH Yy
obyuaromuxcss KaBaJepoBCKOro MYHHIMMAJIBHONO OKpyra M BO  HCIOJHEHHE

METOAHYECKUX pekomeH1auuii MunncrepcTsa npocselueHus Poccuiickoi @enepaunu
ITPUKA3BIBAIO:
1. YrBepauts npunaraemsiii Komnnekc Mep («opoxxHyto kapTy») 10 cCO34aHHIO

U GYHKLMOHUPOBaHHUIO LUPpoBoro obpazoanus aerei «IT-kyo» (Ilpunoxenne Ne 1).

2. KOHTpOJ’Ib 3a UCIOJHCHHUEM HACTOALICTO IIpUKa3sa OCTaBJIsAIO 3a CO0OH.

H.o. nupexropa MOBY J10 LIJT T.I1. Kymnapesa





